## Plan1
Atividade | Início | Término | Duração
Desenvolvimento dos Drivers de Baixo Nível | 2025-01-01 | 2025-01-22 | 21 | 45658
Desenvolvimento de Hardware | 2025-01-22 | 2025-02-12 | 21
Desenvolvimento dos Drivers de Alto Nível | 2025-02-12 | 2025-03-05 | 21
Desenvolvimento do código de apliação | 2025-02-12 | 2025-03-05 | 21
Teste e Validação | 2025-03-05 | 2025-03-26 | 21
Desenvolvimento de uma PCI | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 21
Escrita dos Resultados | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 21
Escita da Conclusão | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 7
Escrita do Resumo e Abstract | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14
Revisão | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 21 | 45805
Formulas:
Término = ([Início]+[Duração])
Início = [Término, row above]